## Sheet1
วันที่ | Change log | คนรับผิดชอบ | สิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับระบบ
2025-03-08 | Edit | Jetsadakorn | การแจ้งเตือนเมือเกิดข้อผิดพลาดในหน้าหลัง log inสามารถเปลี่ยนตามการเลือกภาษาของผู้ใช้งาน
2025-03-08 | Update | Teeraphat | เพิ่มชื่อภาษาไทยและนามสกุลภาษาไทนใน Database ในตาราง author
2025-03-09 | Update | Phattaraphon | UAT ที่ใช้สำหรับการเทสการแปลภาษา 90%
2025-03-09 | Edit | Aekkarat | แก้ไขหน้า Expertise ใน role Admin ให้สามารถแสดงผลในหน้าเว็ปได้
2025-03-10 | Update | Atjamaporn | แก้การแสดงวันเดือนปีของหน้า researcherProfile
2025-03-10 | Update | Phattaraphon | UAT ที่ใช้สำหรับการเทสการแปลภาษา 100%
2025-03-11 | Edit | Jetsadakorn | แก้การแสดงผลใน role admin หน้า Manage Program ให้ชื่อสาขาวิชาสามารถแสดงผลได้ทั้ง ไทย จีน อังกฤษ และแก้การแสดงผล พ.ศ ค.ศ ให้แสดงผลได้ถูกต้องตามภาษาที่แปล
2025-03-11 | Update | Teeraphat | อัปเดต User_Manual.md ใน git ในส่วนที่ยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่
2025-03-11 | Update | Aekkarat | แก้ไขปุ่ม ตกลง และยกเลิก ในDelete ใน role Admin ให้สามารถเปลี่ยนภาษาได้ตาม user เลือกภาษา
2025-03-12 | Update | Aekkarat | จัดหน้า Git version